МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ г. УЛАН-УДЭ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Станция юных техников г. Улан-Удэ»

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Московская 12 Б

Тел.: +7 301 2447474, E-mail: tehrb@mail.ru

СОГЛАСОВАНО: Председатель МУ «Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ» ______________________ Т.Г. Митрофанова; УТВЕРЖДАЮ: Директор МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ» __________________ П.Г. Филатов. ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации проекта «От игрушки механической до кораблей космических» на 2020 – 2021 годы Исполнитель проекта:; МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ, Тел.: 8(3012) 4474747, E-mail.: tehrb@mail.ru. Кураторы проекта:; П.Г. Филатов, директор МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ»,Тел.: 89246517377 E-mail: alkor_fp@mail.ru А.В. Ревченко, методист МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ», Тел.: 89991386258 E-mail: dkvklr@gmail.com. г. Улан-Удэ, 2020 г. - ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Объединить усилия участников проекта в решении задач по профессиональной ориентации детей с детского садика и учреждения дополнительного образования до рабочего места и создать условия для закрепления молодых специалистов в г. Улан-Удэ и в Республике Бурятия. - ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 2.1. Сформировать у воспитанников навыки: постоянного познания нового, работы с вычислительной техникой, на технологическом оборудовании, формирования нужных привычек и избавления от ненужных, самоанализа и концентрации, принимать решения и логически мыслить, применять на практике it-технологии и теоретические знания, содержательного общения и навык задавать вопросы, ставить перед собой цель и обеспечивать ее достижение. 2.2. Адаптировать обучающихся к технологическим инновациям и обеспечить соответствующие условия для их творческого развития. 2.3. Повышение уровня квалификации педагогов с применением инноваций в образовании и информационных технологий. - Усовершенствовать учебно-методическую базу объединений научно технической направленности. - Объединить усилия участников проекта в решении задач по профессиональной ориентации детей с детского сада и учреждения дополнительного образования до рабочего места. - Создать условия для закрепления молодых специалистов в г. Улан-Удэ и в Республике Бурятия. - АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА Актуальность данного проекта обусловлена общественной потребностью в творчески активных, физически крепких и технически грамотных молодых людях, возрождении интереса молодежи к инженерно-техническим профессиям, воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения, заинтересованности родителей и детей в инженерно-технических профессиях. Реализация проекта будет способствовать созданию условий для закрепления молодых специалистов в г. Улан-Удэ и в Республике Бурятия.

| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап № | Название этапа | Мероприятия | Планируемый результат | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Исполнители | Сроки |
| 1 | Этап 1 | Подготовительный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка локального нормативно-правового акта по реализации проекта. 1.2. Определение участников реализации проекта. 1.3. Определение и подготовка педагогов дополнительного образования, участников реализации проекта. Приказы представлены в Положении 1 | Решение организационных вопросов создания научно-технической, педагогической, технологической, имущественной и материально-технической базы реализации проекта. | - | Т. В. Белобородова – зам. директора по УВР Т.И. Шманович – методист А. В. Ревченко - методист | 20.10.2020 |
|  |  |  | 1.4. Заключение договоров МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ» о сетевом взаимодействии с участниками проекта Документы представлены в Приложении 2 | 1.4.1. Профессиональная ориентация детей инженерным профессиям. 1.4.2. Реализация совместных программ научно-технической направленности 1.4.3. Организация и проведение экскурсий 1.4.4. Трудоустройство | - | Улан-Удэнский авиационный завод | 25.11.2020 |
|  |  |  |  | 1.4.5. Предоставление кабинета и материально-техническое обеспечение для творческого объединения «Начальное техническое моделирование» 1.4.6. Организация и проведение экскурсий, образовательных, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий | - | МБДОУ №35 "Алые паруса" | 15.11. 2020 |
|  |  |  |  | 1.4.7. Методическое сопровождение образовательного процесса, предоставление кабинета и материально-техническое обеспечение 1.4.8. Организация и проведение экскурсий, образовательных, оздоровительных, спортивных и иных мероприятий 1.4.9. Предоставление СЮТ учебных классов, бассейна, для технического творчества, спортивного зала для проведения соревнований | - | Лицей №27 Школы №8, №44, №36, №37, №50 |  |
|  |  |  |  | 1.4.10 Участие в реализации дополнительных общеразвивающих программ научно-технического творчества. 1.4.11. Реализация совместных проектов по проектированию и изготовлению объектов детского научно-технического творчества. 1.4.12. Организация и проведение детско-юношеских конференций, круглых столов и иных мероприятий по вопросам науки и техники, экологии, инноваций и будущего людей. | - | Кафедра «Самолето- и вертолетостроение» ВСГУТУ; Улан-Удэнский авиационный техникум; Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. |  |
|  |  |  |  | 1.4.13. Участие в проведении соревнований по картингам. | - | Картинг-арена Улан-Удэ |  |
|  |  |  |  | 1.4.14. Обмен опытом по развитию детско-юношеского научно-технического творчества. 1.4.15. Реализация совместных программ по профессиональной ориентации молодежи инженерным профессиям. | - | «MARGAD» UNIVERSITY г. Дархан, Монголия |  |
|  |  |  |  | 1.4.14 Организация и проведение соревнований, экскурсий, профориентационных, оздоровительных и иных мероприятий. | - | Региональное отделение ДОСААФ России по Республике Бурятия; Региональное отделение «Федерация авиамодельного спорта России» по Республике Бурятия |  |
|  |  |  | 3. Материально-техническое обеспечение творческих объединений. Финансовое обеспечение проекта | Укомплектованность творческих объединений инструментами и материалами для обеспечения реализации программ. Для обеспечения материально-технической базы направлениям требуется следующее финансирование: | 1) «Картингист-автомеханик» - 40.000 руб. 2) Информатика и программирование для начинающих и продвинутых - 38.000 руб. 3) «Робототехника» - 70.000 руб. 4) «Начальное авиамоделирование» - 40.000 руб. 5) «Ракето-моделирование» - 40.000 руб. | МБУ ДО «СЮТех г. Улан-Удэ» Московская 12Б |  |
|  |  |  |  |  | 1) «Школа мастеров» - 30.000 руб. 2) «IT-мультипликация» - 45.000 руб. 3) «Радио-конструирование» - 40.000 руб. 4) «Лего конструирование +моделирование» - 40.000 руб. 5) «Студия декоративно-прикладного творчества» - 59.000 руб. 6) «Робототехника» - 32.000 руб. 7) «Инновационный моделизм» - 35.000 руб. | МБУ ДО «СЮТех г. Улан-Удэ» Рылеева 7 |  |
|  |  |  |  |  | 1) «Судо-моделирование» -40.000 руб. 2) «Авиа-моделирование» -40.000 руб. 3) «Квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты» - 45.000 руб. | МБУ ДО «СЮТех г. Улан-Удэ» Ленина 28 |  |
|  |  |  |  |  | 1) «Судо-моделирование. Юный корабел» - 20.000 руб. 2) «Лего+ моделирование» - 40.000 руб. | МАОУ СОШ №44 |  |
|  |  |  |  |  | 1) «Лего-конструирование и робототехника для начинающих» - 19.000 руб. 2) «Свободно летающие авиамодели» - 40.000 руб. | МАОУ СОШ №8 |  |
|  |  |  |  |  | «Авиа-моделирование» -40.000 руб. | СОШ №36, Лицей №27 |  |
|  |  |  |  |  | «Квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты» - 35.000 руб. | МАОУ СОШ №37 |  |
|  |  |  |  |  | Экспериментальные модели» - 53.000 руб. | МАОУ СОШ №50 |  |
|  |  |  | 4. Формирование группы педагогов, участвующих в реализации проекта | Формирование команды педагогов и методистов для обеспечения реализации проекта. | - | МБУ ДО «Станция Юных Техников г. Улан-Удэ» и все участники-партнеры проекта | Сентябрь-октябрь 2020 |
|  |  |  | 5. Заседание рабочей группы педагогов по реализации проекта | 1. Обсуждение промежуточных результатов и стратегии реализации проекта. 2. Формирование краткосрочных планов реализации проекта и планов реализации проекта на долгосрочную перспективу. | - | Т. В. Белобородова – зам. директора по УВР Т.И. Шманович – методист А. В. Ревченко – методист | В течение учебного года |
| 2 | Этап 2 | Основной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня по направлениям проекта (в олимпиадах, НПК, чемпионатах и прочих значимых мероприятиях) | Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение мероприятий различного уровня в рамках общего и дополнительного образования. Достижение высоких результатов в профильных олимпиадах, наличие победителей и призеров | - | Обучающиеся (воспитанники) | С января 2021 |
|  |  |  | 7. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников | Повышение квалификации педагога по радиотехнике Повышение квалификации педагога по Лего+моделированию Повышение квалификации педагога по IT-мультипликации | - | Не менее 12 педагогов МБУ ДО «Станция Юных Техников г. Улан-Удэ», повышающих квалификацию | В течение учебного года |
|  |  |  | 8. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы, информационному сопровождению проекта | Для взаимодействия по проекту используется облачный сервис, где все участники проекта обмениваются данными | - | Системные администраторы образовательных учреждений, совместно с МБУ ДО «Станция Юных Техников г. Улан-Удэ» | В течение учебного года |
| 3 | Этап 3 | Аналитический |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Анализ первого года реализации проекта | Подготовка аналитической справки по результатам работы за год. Разработка плана реализации проекта на очередной год | - | МБУ ДО «Станция Юных Техников г. Улан-Удэ» и все участники-партнеры проекта | 21 мая 2021 |
|  |  |  | 10. Выдача сертификатов обучающимся | Каждый обучающийся получает сертификат о прохождении выбранной дополнительной образовательной общеразвивающей программы в рамках реализации проекта | - | Обучающиеся (воспитанники) | Май 2021 |
| Всего |  |  |  |  | 881000,00 руб. |  |  |

| Зам. директора МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ Методист МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ | Белобородова Т. В. Ревченко А. В. |
| --- | --- |